## Team 1
Date | Duration (h) | Timeframe | Topic | Status
2025-01-09 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 1 - Kick off + Create requirement outline + Project Plan | Started
2025-01-10 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 2 - Create SRS
2025-01-13 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 3 - Review and update SRS
2025-01-15 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 4 - Database Design + Review Database Design
2025-01-20 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 5 - Create Blackbox Testcase
2025-01-22 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 6 - Review and update Blackbox TC
off tet
2025-02-05 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 7 - Coding
2025-02-12 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 8 - Coding
2025-02-19 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 9 - Coding
2025-02-26 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 10 - Coding
2025-03-04 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 11 - Coding
2025-03-11 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 12 - Review code + UT
2025-03-16 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 13 - UT
2025-03-21 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 14 - IT
2025-03-24 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 15 - IT + Create Test Report
2025-03-29 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 16 - Final Report
2025-03-30 | 14 | 09:00-23:00 | Mock Project - Day 17 - Final Report (cont)
Tên đề tài: | Xây dựng website quản lí quán cafe
Formulas:
Date = IF(WEEKDAY([Date, row above])=6,[Date, row above]+ 3,[Date, row above]+ 1)